國立高雄大學第98次主管會報紀錄
時    間：102年11月22日（星期五）上午9：00
地    點：本校圖書資訊館六樓大型會議室

主    席：黃肇瑞校長
出席人員：王學亮學術副校長、陳文生行政副校長、連興隆教務長、胡裕民學務長（孫瑜謙秘書）、陳啟仁總務長（蘇永銘代理組長代）、陳振華主任秘書、潘欣泰圖資館館長（侯美黛秘書代）、徐忠枝研發長、袁菁國際長（顧慈惠組長代）、陳建源推教中心主任（黃雅芳小姐代）、陳昭偉人事主任、江莉麗主計主任、孫美蓮體育室主任、白秀華人文社會科學院院長（陳志文副院長代）、張麗卿法學院院長（周伯翰副教授代）、陶幼慧管理學院院長、王俊順理學院院長、楊鈞池通識中心主任、藍文厚育成中心主任、顏淑娟語文中心主任、翁銘章EMBA中心主任（謝曉弦小姐代）
請假人員：王宗櫚工學院院長、王惠森扣件中心主任
記    錄：陸虹瑾小姐
1、 確認上次第97次主管會報會議紀錄 – 確認
2、 追蹤事項
	項次
	追蹤事項
	負責單位 
	各負責單位控管及後續執行情形

	一
	請圖資館協助辦理「公文無紙化系統」案之後續招標、系統上線及驗收等事宜，並定期追蹤執行進度。

【其他決議】

請圖資館評估電子公文簽核網路環境中身份驗證的方案，以及使用自然人憑證執行相關配套措施，如備用臨時憑證之使用考量或代理人簽核機制等。


	圖資館


	【102/ 5/ 31第92次主管會報執行情形】

目前該案已進入招標文件與評選委員之簽核程序，待評選委員確認相關招標資料後方進行公告，預計本案將於六月底公告。

【102/ 6/ 14第93次主管會報執行情形】

評選委員會成員已簽奉 鈞長核示。均已連絡確認完畢，已將招標需求規範交由委員審視，待審視完畢後即可公告招標。預計七月中過後招開評選委員會。

【102/ 9/ 27第94次主管會報執行情形】

1、 8/6已經價格標決標，決標金額為488萬元整，得標廠商為康大資訊股份有限公司。

2、 目前進行第一階段之系統需求單位之需求訪談作業。

3、 文書組之公文線上簽核系統業已於9/10完成需求訪談作業，人事室之線上差勤系統預計將於本月底完成需求訪談作業。

【102/10/11第95次主管會報執行情形】

1. 公文線上簽核系統於9/27完成系統之雛型展示。

2. 線上差勤系統於10/3完成系統之雛型展示。

3. 康大資訊於10/4發文完成第一階段需求訪談確認作業與雛型展示。

4. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。

【102/10/25第96次主管會報執行情形】

1. 康大已於9/28、10/8、10/9完成三次公文系統之雛型展示，並於10月4日交付需求分析書、設計規格書、系統測試計畫書、軟體測試計畫書等相關文件，目前正確認文件中。
2. 已聯繫楠梓區公所於102年11月14日及12月4日上午9時至11時到本校設置自然人憑證申請臨時櫃檯，並通知校內所有人員利用時間申請。
3. 由於讀卡機不屬於設備，且目前有些人員所使用的電腦主機中已有讀卡機，因此讀卡機的採買費用由各單位自行負擔。
4. 已請康大開始規劃教育訓練計劃，目前行政人員部分將先分成兩類：(1)院、系所行政助理和一級主管之祕書、(2)一般教職同仁。原因是院、系所助理了解系統操作後，將能夠有效地協助院長、系主任與系上教師。
針對一級主管部分則規畫一對一個別教學。
5. 預計於103/2/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段-教育訓練及上線，6/7完成第四階段-檔管局驗證及系統總驗收。
【102/11/8 第97次主管會報執行情形】

1. 建置完成系統開發階段之測試平台, 以利後續進行系統測試。
2. 系統登入方式仍是原校務行政系統中帳號密碼，但是在簽核公文時則需要使用憑證。如果未帶憑證時，可以以下方式處理：
(1) 可在電子公文簽核系統設定職務代理人，由代理人幫忙簽核。
(2) 系統可以提供申請臨時憑證(軟體檔案)進行簽核。(臨時憑證具時效性，逾期後有需要可以重新申請。若使用臨時憑證簽核，需在歸檔前用自然人憑證進行補簽，否則該份公文無法歸檔。) 

3. 目前調查已使用自然人憑證在公文簽核上的學校有：台大、政大、清華、交大、成大、高雄應用科技大學等學校。已詢問部分學校針對外籍職員無法申請自然人憑證進行線上簽核之解決方式，並調查經濟部核定之憑證機構依法簽發之憑證，已請各家廠商提供報價。除自然人憑證外，經濟部核定之憑證機構且仍在運作中的有兩家業者：中華電信(清大使用)與臺灣網路(交大使用)。
4. 依上述，各類憑證所需經費評估如下，以300張卡片之使用為例：
(1) 自然人憑證由使用人自行申請， 所需費用NT$250/每人，可使用8年。
(2) 中華電信憑證費用第一年需要NT$ 227,795，之後每年費用$ 76,095。
(3) 臺灣網路憑證費用第一年需要$618,900，之後每年費用約$466,400。
因此，在本校經費困難情況下，仍以自然人憑證為考量重點。
【102/11/22 第98次主管會報執行情形】
已於102年11月14日上午9時至11時進行第一次自然人憑證集體申辦，本次申辦人數共計93人，預計於12月4日第二次集體申辦時發放第一次申請之憑證。


3、 主席報告
1、 本學期與各院暨通識中心教師座談會已辦理完成，謝謝各位主管辛勞參與；對於各院及通識中心所提建議事項，請相關業務單位確實研擬可改進的方案，積極執行，使校務發展更臻完善。

2、 11月20日大陸地區考試中心及我方大考中心蒞校參訪交流，感謝教務處協助辦理座談活動，促進兩岸在試務工作上之交流與互動，亦同時強化大陸地區對本校的印象。
4、 討論事項
提案一                      　  　 　                 提案單位：教務處
案  由：擬訂「國立高雄大學招生推動小組設置辦法（草案）」乙案，提請  討論。
說  明：
1、 本案業經102年11月4日本處102學年度第4次處務會議修正通過。
2、 為落實推動招生工作、強化招生績效，特訂定「國立高雄大學招生推動小組設置辦法」，並成立「國立高雄大學招生推動小組」(以下簡稱本組)，掌理本校招生策略之規劃、招生方案之研擬、招生績效之分析、考核、以及招生工作推動之督導等招生相關業務。
3、 檢附本辦法草案條文（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ~P. 2 ）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。
決  議：
1、 修正後通過（詳會議紀錄提案一附件P. 1 ~P. 2），續提行政會議討論。
2、 有關第五條經費來源，請教務處與主計室充分協調。
提案二                      　  　 　                 提案單位：教務處
案  由：有關修訂「國立高雄大學學生校外實習辦法」部分條文乙案，提請  討論。

說  明：
1、 本校為促進產學合作，增進學生實務經驗，促使專業理論與實務結合，以培養學術及實務經驗兼備之學用合一人才，提升學生就業所需能力。爰此提出本辦法修正案。
2、 檢附本辦法修正條文對照表（詳會議紀錄提案二附件P. 3 ~P. 24）。
擬  辦：本案通過後，續提行政會議討論。

決  議：
1、 修正後通過（詳會議紀錄提案二附件P. 3 ~P. 24 ），續提行政會議討論。
2、 有關學生校外實習保險額度及相關規定，請各學院系所於系所學生校外實習辦法中另訂之。
3、 為獎勵教師協助並輔導學生校外實習之推動，請教務處於「國立高雄大學教師評鑑辦法」中研訂之。
4、 本案完成會議通過程序後，請各院系所協助執行辦理，並請教務處定期追蹤執行進度及成效。
提案三                      　  　 　                 提案單位：總務處
案　由：本校冬令期間(每年11月1日至隔年3月31日止)各大樓公共空間空調節約案，提請  討論。
說　明：
1、 本(102)年10月起因政府電費調漲，本校10月份用電量雖然比去年同期減少90,800度，但電費卻增加90,127元(經核算每度電價約調高8.5%)。為免除不必要之浪費及節能減碳，自每年11月1日起至隔年3月31日止之冬令期間，當室外溫度在26℃以下時，本處建議以下二案擇一來辦理（詳議程附表）：
方案一：各公共空間暫停供應空調，但如遇有特殊情況時，再依個別需求開啟使用。本案之公共空間係指各大樓辦公空間及一般教室(不含各演講廳，研究室、實驗室及密閉空間)。
方案二：辦公空間每日9:00-10:30及14:00-15:30開啟空調，另教室為第3-4節(10:10-12:00)及5-6節(13:10-15:00);開啟空調，其餘時間暫停供應空調。
2、 時序入冬，晚間已稍涼，依經濟部能源局指出人體感覺舒適溫度為26℃至28℃之間，如室外溫度在26℃以下，室內空間只要將窗戶開啟並輔以電扇，則仍覺得舒適。
擬  辦：本案通過後公告實施。
決　議：
1、 採方案一實施。圖書資訊館之圖書閱覽樓層供應空調。
2、 請總務處研議夏令期間之空調節約案，並考量配套措施如紗窗等，提主管會報討論。
5、 各單位工作補充報告
請參閱各單位工作補充報告附件，惠請各單位主管若有重要事項，以簡短口頭報告方式加以說明。
6、 其他決議或指示辦理事項

	單位工作補充報告說明
	決議或指示事項
	執行情形

	學術副校長室

	請詳工作補充報告附件P1
	略
	

	行政副校長室
	
	

	請詳工作補充報告附件P1
	略
	

	秘書室

	請詳工作補充報告附件P2
	請研議並調整下學期行政及主管會議召開之頻率及時間。
	

	教務處

	請詳工作補充報告附件P3
	略
	

	學務處

	請詳工作補充報告附件P20
	請加強著重畢業生流向調查及校友通訊電子報之功能。
	

	總務處

	請詳工作補充報告附件P21

補充報告：

有關學生服務學習項目計畫納入校園環境整潔工作之後續推動事宜（配套措施、經費運用），研議後提主管會報討論。
	有關校園夜間照明案、法學院機車道改道案以及圖資館空間規劃案等議題，請於下學期行政會議進行專案報告。
	

	環安衛中心

	請詳工作補充報告附件P22
	略
	

	圖書資訊館

	請詳工作補充報告附件P22
	略
	

	研究發展處

	請詳工作補充報告附件P25

補充報告：

為獎勵研究績優教師及產學合作成效優良教師，刻正增修傑出研究教師及產學績優教師名額。
	略
	

	國際事務處

	請詳工作補充報告附件P27
	略
	

	推廣教育中心

	請詳工作補充報告附件P27
	略
	

	人事室

	請詳工作補充報告附件P28
	以節約能源考量下，請思考暑假期間校外觀摩時間集中辦理之可行性。

	

	主計室

	請詳工作補充報告附件P29
	以服務角度下，請協助制定核銷標準流程及作業注意事項，以及於網頁上公告核銷Q&A，俾供教職同仁於辦理研討會或活動時作為核銷行政程序之參考。
	

	體育室

	請詳工作補充報告附件P29
	略
	

	創新育成中心

	請詳工作補充報告附件P29
	請協助宣導並鼓勵各院教師與育成中心廠商共同參與產學合作案。
	

	扣件及鋼鐵技術研究中心

	請詳工作補充報告附件P30
	略
	

	人文社會學院

	請詳工作補充報告附件P30
	略
	

	法學院

	請詳工作補充報告附件P31
	略
	

	管理學院

	請詳工作補充報告附件P32
	略
	

	理學院

	請詳工作補充報告附件P33
	略
	

	工學院

	請詳工作補充報告附件P33
	略
	

	通識教育中心

	請詳工作補充報告附件P35
	略
	

	語文中心

	請詳工作補充報告附件P36
	略
	

	EMBA中心

	請詳工作補充報告附件P36
	略
	


7、 散會（當日早上11：30）






1

